## Data Entry
ES Calculator - Sample Project Data
Period | Cumulative PV | Cumulative EV
0 | 0 | 0 | Start Date: | 2025-01-01
1 | 10.2378 | 9.9607
2 | 18.4578 | 18.1218
3 | 28.1368 | XX
4 | 39.9218 | 37.5587
5 | 50.9183 | 50.5784
6 | XX | XX
7 | 61.0892 | 59.8368
8 | 70.0422 | 69.4001
9 | 79.5948 | 79.1728
10 | 90.2403 | 88.8871
|  |  | Planned Duration (PD): | 10

## Paths
Path Name | Tasks
Path1-4-8-10 | 1-4-8-10
Path2-4-8-10 | 2-4-8-10
Path2-5-9 | 2-5-9
Path3-8-10 | 3-8-10

## Path1-4-8-10
Path: Path1-4-8-10
Period | Cumulative PV | Cumulative EV
0 | 0 | 0
1 | 3.0932 | 2.9382
2 | 5.5767 | 5.2383
3 | 8.5011 | XX
4 | 12.0617 | 11.4594
5 | 15.3841 | 14.8342
6 | XX | XX
7 | 18.4571 | 15.8999
8 | 21.1621 | 21.0183
9 | 24.0482 | 23.8876
10 | 27.2646 | 27.1577

## Path2-4-8-10
Path: Path2-4-8-10
Period | Cumulative PV | Cumulative EV
0 | 0 | 0
1 | 3.6625 | 3.5203
2 | 6.6031 | 4.4451
3 | 10.0657 | XX
4 | 14.2816 | 12.1951
5 | 18.2156 | 17.6404
6 | XX | XX
7 | 21.8541 | 19.5218
8 | 25.057 | 24.6673
9 | 28.4743 | 28.3452
10 | 32.2827 | 31.8027

## Path2-5-9
Path: Path2-5-9
Period | Cumulative PV | Cumulative EV
0 | 0 | 0
1 | 4.787 | 4.2568
2 | 8.6305 | 8.4785
3 | 13.1562 | XX
4 | 18.6666 | 16.03
5 | 23.8084 | 23.2332
6 | XX | XX
7 | 28.5641 | 26.044
8 | 32.7503 | 32.1632
9 | 37.2169 | 36.9396
10 | 42.1945 | 41.5298

## Path3-8-10
Path: Path3-8-10
Period | Cumulative PV | Cumulative EV
0 | 0 | 0
1 | 3.5318 | 2.4723
2 | 6.3676 | 5.978
3 | 9.7066 | XX
4 | 13.7722 | 12.395
5 | 17.5658 | 17.0487
6 | XX | XX
7 | 21.0745 | 18.967
8 | 24.1631 | 23.6435
9 | 27.4585 | 27.077
10 | 31.131 | 30.7256